## Slide 1: Проектное управление инновационной деятельностью в профессиональных образовательных организациях региона
Е.П. Сичинский,
ректор ГБУ ДПО ЧИРПО
Челябинский институт развития профессионального образования

## Slide 2: Тематика исследований по проблеме проектного метода управления
История проектного метода;
Признаки проектного управления;
Виды проектного управления;
Органы проектного управления и их функции;
Преимущества и недостатки проектного управления;
Сравнительный анализ проектного управления с другими видами управлений;
Стандарты проектного управления;
Практики проектного управления и др.

## Slide 3
Египетские пирамиды и Великая Китайская стена являются продуктами проектного
управления из
доисторических эпох.

## Slide 4: Модель зрелости Беркли

## Slide 5: Характеристика 1-го уровня зрелости "Специализированное управление"
высшее руководство не понимает выгод и не поддерживает управление проектами,
в организации существует функциональная организационная структура,
инструменты и методы управления проектами применяются непоследовательно, нерегулярно или не применяются,
в организации отсутствуют формализованные руководства и процедуры управления проектами,
формализован только процесс планирования проектов,
работы проекта определены слабо, оценка стоимости проекта очень приблизительная,
сбор и анализ информации проводится не на постоянной основе,
успех проекта в значительной степени зависит от индивидуальных усилий членов команды проекта.

## Slide 6: Характеристика 5-го уровня "Непрерывное совершенствование"
Процессы управления проектами совершенствуются на постоянной основе,
Используется системный и структурированный и системный подход к планированию и контролю проектов,
Организован автоматизированный сбор данных, использующихся для определения неработающих элементов процессов,
Внедряются инновации,
Каждый член команды проекта поддерживает и улучшает проектно-ориентированное окружение,
Проблем, связанные с применением методов и инструментов управления проектами осознаются и решаются, чтобы обеспечить успех реализуемых проектов.

## Slide 7: Организационные формы проектного управления
Линейно-функциональная структура
(создание рабочих групп из представителей различных функциональных структур, Управление осуществляется ведущими специалистами, каждый из которых частично занят проектом).
Матричная форма
(Управление и координация работ по проекту в этом случае осуществляется специализированной Дирекцией. Персонал проекта может быть частично или полностью привлеченным.).
Проектная структура
(Персонал Дирекции полностью занят реализацией проекта).

## Slide 8: Проектный метод управления
Инновация в управленческой деятельности
Механизм внедрения инноваций в деятельность организации

## Slide 9: Сравнение функций традиционного (функционального) и проектного менеджмента
Функциональный менеджмент | Проектный менеджмент
Ответственность за поддержание статус-кво | Ответственность за возникающие изменения
Полномочия определены структурой управления | Неопределенность полномочий
Устойчивый круг задач | Постоянно изменяющийся круг задач
Ответственность ограничена утвержденными функциями | Ответственность за пакет межфункциональных задач
Работы выполняются в стабильных организационных структурах | Работа в структурах, действующих в пределах проектного цикла
Круг задач, подлежащих выполнению, не меняется | Преобладание нестандартной (инновационной) деятельности
Основная задача — оптимизация | Основная задача — разрешение конфликтов
Успех определяется достижением промежуточных функциональных результатов | Успех определяется достижением установленных конечных целей
Ограниченная изменчивость условий и ситуаций | Неопределенность внутренне присуща деятельности

## Slide 10
Жизненный цикл инновации:
Инициирование
Внедрение
Зрелость
Рутинизация.
Развитие – это процесс смены инноваций

## Slide 11: Системы управления проектами
Классический проектный менеджмент
Agile
Scrum
Lean
Kanban
Six Sigma
PRINCE2 («PRojects IN Controlled Environments version 2»)

## Slide 12: Классическое или «традиционное» проектное управление
Этап 1. Инициация.
Этап 2. Подготовка.
Этап 3. Реализация. Мониторинг и оценка.
Этап 4. Завершение проекта.
Наиболее широко распространённый метод управления проектами, основанный на так называемом «водопадном» (Waterfall) или каскадном цикле, при котором задача передаётся последовательно по этапам, напоминающим поток.
И работа над РИП, и управление инновационной работой в ПОО региона – это классическое проектное управление

## Slide 13: Этап 1. Инициация.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.10.2016 г. N 1050
Подготовка инициатором проекта предложения по приоритетному проекту в Федеральный проектный офис
Подготовка паспорта приоритетного проекта
Назначении функционального заказчика и руководителя приоритетного проекта
Порядок открытия РИП в Челябинской области
Согласование темы РИП в
ГБУ ДПО ЧИРПО
Согласование темы РИП в Управлении профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 14: Этап 2. Планирование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.10.2016 г. N 1050
Разрабатывается сводный план приоритетного проекта :
а) план приоритетного проекта по контрольным точкам;
б) план согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта;
в) план финансового обеспечения приоритетного проекта;
г) план управления приоритетным проектом
Утверждение сводного плана в проектном комитете
Порядок открытия РИП в Челябинской области
Подготовка ПОО заявительных документов
Экспертиза
Рассмотрение заявительных документов на заседании Областного совета по научно-методической и инновационной работе
Приказ Министра об открытии РИП и назначении руководителя.

## Slide 15: Этап 3. Реализация. Мониторинг и оценка.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.10.2016 г. N 1050
Подведение итогов выполнения каждого этапа.
Внесение корректив.
Оценка актуальности его целей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков и возможностей.
Порядок открытия РИП в Челябинской области
Промежуточный отчет о выполнении программы РИП.
Отчет по завершении каждого этапа представляется в форме статьи в журнале «Инновационное развитие профессионального образования».

## Slide 16: Типологически критерии нормативно-деятельностной экспертизы
общие (оценка значимости инновации с точки зрения современных тенденций и целей развития образования),
специальные (оценка содержательности и компетентности специалистов, внедряющих инновации)
конкретные (оценка возможностей воплощения и жизнеспособности инновации)

## Slide 17: Критерии оценки РИП
Критерий | Показатель | Индикатор | Баллы
Общие критерии |  |  | 
1. Актуальность и востребованность | Соответствие федеральной инновационной и научно-технической стратегии развития Соответствие стратегии развития инновационной деятельности региона Соответствие программе развития ПОО | Доля мероприятий ИД, соответствующих приоритетным направлениям федеральной программы/стратегии, % Доля мероприятий ИД, соответствующих приоритетным направлениям инновационной деятельности в Челябинской обл., % Доля мероприятий ИД в общей численности мероприятий программы развития ПОО за отчетный период, % | 30-50% - 1 балл 50-75% - 2 балла 75% и выше - 3 балла 30-50% - 1 балл 50-75% - 2 балла 75% и выше - 3 балла 10-25% - 1 балл 25-55% - 2 балла 55% и выше - 3 балла
2. Новизна | Разработка новых подходов, совершенствование и модернизация существующей образовательной деятельности | Количество инновационных продуктов (технологии, методы, средства), шт. | 1-3 – 1 балл 4-6 – 2 балла 7-10 – 3 балла

## Slide 18: Критерии оценки РИП (продолжение)
3. Эффективность
Численность пед.работников, участвующих в ИД
Наличие пед.работников, задействованных в ИД, – победителей и призеров конкурсов на региональном, федеральном и международном уровнях
Наличие выступлений пед.работников, задействованных в ИД, на конференциях и семинарах регионального, федерального, международного уровней
Подготовка ПОО методических и научно-практических материалов в рамках ИД
Подготовка студентов -победителей и призеров региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства в рамках ИД
Достижение высоких результатов промежуточной аттестации студентов, включенных в ИД
Мероприятия, проведенные в рамках ИД
Наличие диссертационных исследований по теме ИД
Наличие подписанных соглашений о партнерстве в инновационной сфере
Степень достижения поставленных целей в рамках ИД

## Slide 19: Критерии оценки РИП (продолжение)
4. Управляемость ИД | Наличие организационных форм для реализации ИД Наличие методик оценки и диагностики в рамках ИД | Доля структурных подразделений ПОО, задействованных в реализацию и координацию ИД, в общем числе структурных подразделений ПОО, % Количество творческих коллективов, созданных в рамках ИД, шт. Количество разработанных методик оценки и диагностики исходного состояния практики и промежуточных результатов деятельности в рамках ИД, шт. | 10-20% - 1 балл 20-40% - 2 балла 40% и более - 3 балла 3-5 – 1 балл 5-7 – 2 балла 7 и более – 3 балла 1-3 – 1 балл 3-5 – 2 балла 5 и выше – 3 балла
5. Тиражируемость/ диссеминация опыта | Масштаб тиражируемости результатов ИД | Количество публикаций по результатам ИД на региональном, федеральном, международном уровне, шт. | 1 – 1 балл; 2 – 2 балла; 3 и более – 3 1 - 2 балла; 2 – 4 балла; 3 и более - 6 1- 3 балла; 2 – 6 баллов; 3 и более - 9

## Slide 20: Этап 4. Завершение проекта.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.10.2016 г. N 1050
Подготовка итогового отчета.
Согласование отчета с функциональным заказчиком, ФПО, участниками приоритетного проекта.
Решение президиума Совета о плановом завершении приоритетного проекта.
Порядок открытия РИП в Челябинской области
Подготовка итогового отчета.
Решение областного совета по научно-методической и инновационной деятельности о завершении работы РИП.
Публикация итогового отчета в Приложении к журналу «Инновационное развитие профессионального образования».

## Slide 21
Журнал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области (св-во о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ74-00755 от 24.05.2012);перерегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в связи с изменением территории распространения (ПИ № ФС77-63277 от 06.10.2015); перерегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в связи с изменением наименования учредителя и периодичности выхода в свет (ПИ № ФС77-65268 от 12.04.2016).
Индекс научного цитирования:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50091
Подписной индекс издания в каталоге
Агентства «Роспечать» «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ»: 80813.

## Slide 22
Тематика приложений (на бумажном носителе)
Экспериментальная и инновационная деятельность в учреждениях профессионального образования Челябинской области
Информационно-образовательная среда учреждения профессионального образования
Профилактика и методы борьбы с асоциальными проявлениями в ПОО СПО Челябинской области
Работа с одаренными обучающимися в ПОО Челябинской области
Лучшие практики подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для экономики региона в ПОО Челябинской области
ФГОС СПО: опыт и результаты внедрения в профессиональных образовательных организациях Челябинской области

## Slide 23
Chart: Динамика подписки на журнал
| 2015 | 2016 | 2017
 | 0.71429 | 0.80851 | 0.95652
На журнал не подписались
ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»

## Slide 24
Министерство образования и науки Челябинской области
Областной совет по научно-методической и инновационной деятельности
Центр сравнительной педагогики и инноваций
ГБУ ДПО ЧИРПО
Эксперты
Руководитель РИП
Научный руководитель РИП
Команда РИП

## Slide 25: Направления совершенствования управления инновационной деятельностью в системе профессионального образования Челябинской области
Расширение экспертного сообщества
Внедрение процедуры оценки эффективности деятельности РИП
На этапе завершения прилагать к отчету об итогах деятельности РИП план внедрения полученных результатов в деятельность ПОО области

## Slide 26: Спасибо за внимание!